## 2016-1-4
2016-01-04 15:41 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
GR6407: 1.大小端及网络字节序 2.有符号数和无符号及其移位操作 3.万兆光纤：UDP丢包 4.联调:测试数据接收、波形显示 5.配合ARM、FPGA解决上传Q数据不正确的问题 | 假 | 假 | 假 | 1.GR6017添加衰减控制功能 2.30英语单词 3.Git多人协作功能摸索：没有搞明白 | 1.GR6017高斯、余弦功能整合：未测试 2.30个英语单词 3.表格整改 | 1.32个英语单词 2.GR505项目需求整理 3.GR6021项目归档
GR6021: 1.代码精简和逻辑优化 2.单表校验、整表下载测试 3.项目归档
GR6017: 1.Matlab dll:修改高斯点数后，生成曲线变形,暂未找到原因 2.添加COS2 信号的Matlab dll调用 3.无VS2010或Matlab 2012B的环境中测试程序的可执行性 4.32位程序的实现 5.到天奥联调 6.配合项目组成员验证算法：修改新的dll、中间层及上位机 7.整合高斯、余弦功能；衰减控制联调
GR506: 1.获取H.264网络视频串流 (win32 api或Vlclib api) 2.校时:win32下SNTP客户端实现
GR505: 1.上位机软件设计 2.当前项目进度的跟踪
阅读：《计算机网络——自顶向下》第二章 应用层
英语：单词复习
C++: 基础语法——类和对象的申明

## 2016-1-11
Content | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
GR6407: 1.大小端及网络字节序 2.有符号数和无符号及其移位操作 3.万兆光纤：UDP丢包 4.联调:测试数据接收、波形显示 5.配合ARM、FPGA解决上传Q数据不正确的问题 | 1.35个英语单词 2.《计算机网络自顶向下》 Http msg format 3.高斯、COS2功能整合 4.定位高斯曲线变形的原因：修正系数K的影响（最终确认是点数和修正系数个数的共同影响，当点数超过700时，40个修正系数点将不能对称修正曲线，所以导致最后拟合的曲线变形） | 1.49个英语单词 2.修改高斯系数为70：CVI上位机和VC++中间层的改变 3.GR6017添加文件保存和文件下载功能 | 1.GR6017上位机衰减控制逻辑 2.GR6017 ARM Flash 读写；衰减发送 3.解决Jlink Or STLink 仿真器连接失败的问题 4.58个英语单词 5.《计算机网络自顶向下》 Cookies（初步阅读） | 1.79个英语单词：复习49，新增30 2.天奥联调： 测试GR6017上位机及下位机新增的FLASH固化功能； 以及上位机的文件保存和下载功能 | 1.80个单词：复习45，新增35 2.《计算机网络自顶向下》 FTP & SMTP | 1.《F2812学习笔记》1~7页 2.80个单词：50复习，32新增 3.DSP 入门学习中
GR6021: 1.代码精简和逻辑优化 2.单表校验、整表下载测试 3.项目归档
GR6017: 1.Matlab dll:修改高斯点数后，生成曲线变形,暂未找到原因 2.添加COS2 信号的Matlab dll调用 3.无VS2010或Matlab 2012B的环境中测试程序的可执行性 4.32位程序的实现 5.到天奥联调 6.配合项目组成员验证算法：修改新的dll、中间层及上位机 7.整合高斯、余弦功能；衰减控制联调 8.上位机增加烧写功能；ARM增加烧写FLASH功能 9.熟悉STM32 FLASH写操作：如何对一个扇区多次操作，但不丢失以前的数据
GR506: 1.获取H.264网络视频串流 (win32 api或Vlclib api) 2.校时:win32下SNTP客户端实现
GR505: 1.上位机软件设计 2.当前项目进度的跟踪
阅读：《计算机网络——自顶向下》
英语：单词复习
C++: 基础语法——类和对象的申明
GR6409: 1.熟悉DSP开发流程 2.了解项目需求：需要调试的接口

## 2016-1-18
Content | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
GR6407: 1.大小端及网络字节序 2.有符号数和无符号及其移位操作 3.万兆光纤：UDP丢包 4.联调:测试数据接收、波形显示 5.配合ARM、FPGA解决上传Q数据不正确的问题 | 1.GR6323 接口测试：网口、GTX、SDRAM、RS422、8个光口、EMIF等 2.《手把手教你学DSP》 CCS配置、仿真器安装 | 1.105个单词复习 2.《计算机网络——自顶向下》 3.GR6323 高低温实验台搭建 | 1.34个英语单词 2.GR6323 高低温实验 3.《程序员的自我修养》 4.《计算机网络——自顶向下》 | 1.GR6323 高低温实验 2.23个英语单词 | 1.GR6323 DSP 光口测试源码优化 2.SDRAM 高低温不稳定问题研究 3.34个英语单词 4.婚宴宴请 | 1.54个单词 2.SDRAM 时钟、时序 3.DSP 外部RAM设计 | 1.GR6323高低温实验： SDRAM有一块可能存在问题
GR6021: 1.代码精简和逻辑优化 2.单表校验、整表下载测试 3.项目归档
GR6017: 1.Matlab dll:修改高斯点数后，生成曲线变形,暂未找到原因 2.添加COS2 信号的Matlab dll调用 3.无VS2010或Matlab 2012B的环境中测试程序的可执行性 4.32位程序的实现 5.到天奥联调 6.配合项目组成员验证算法：修改新的dll、中间层及上位机 7.整合高斯、余弦功能；衰减控制联调 8.上位机增加烧写功能；ARM增加烧写FLASH功能 9.熟悉STM32 FLASH写操作：如何对一个扇区多次操作，但不丢失以前的数据
GR506: 1.获取H.264网络视频串流 (win32 api或Vlclib api) 2.校时:win32下SNTP客户端实现
GR505: 1.上位机软件设计 2.当前项目进度的跟踪
阅读：《计算机网络——自顶向下》
英语：单词复习
C++: 基础语法——类和对象的申明
GR6323: 1.熟悉DSP开发流程 2.了解项目需求：需要调试的接口
学习: 《手把手教你学DSP》

## 2016-1-25
Content | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
GR6407: 1.大小端及网络字节序 2.有符号数和无符号及其移位操作 3.万兆光纤：UDP丢包 4.联调:测试数据接收、波形显示 5.配合ARM、FPGA解决上传Q数据不正确的问题 | 1.看TMS320C6713 SDRAM datasheet 2.20个单词 3.GR6323高低温实验 | 1.验证昨天推测SDRAM故障原因：21、22数据线相互拉。验证未得到理想结果，数据也看不出规律。 2. EMIF接口：存储器的概念、地址线、数据线及控制线的概念 | 1.继续深入了解SDRAM 2.30个单词 | 1.上午部门会议 2.下午年会舞蹈彩排 | 公司年会 | 1.SDRAM：读写操作、片选；物理地址、虚拟地址理解；页边界监视等等
GR6021: 1.代码精简和逻辑优化 2.单表校验、整表下载测试 3.项目归档
GR6017: 1.Matlab dll:修改高斯点数后，生成曲线变形,暂未找到原因 2.添加COS2 信号的Matlab dll调用 3.无VS2010或Matlab 2012B的环境中测试程序的可执行性 4.32位程序的实现 5.到天奥联调 6.配合项目组成员验证算法：修改新的dll、中间层及上位机 7.整合高斯、余弦功能；衰减控制联调 8.上位机增加烧写功能；ARM增加烧写FLASH功能 9.熟悉STM32 FLASH写操作：如何对一个扇区多次操作，但不丢失以前的数据
GR506: 1.获取H.264网络视频串流 (win32 api或Vlclib api) 2.校时:win32下SNTP客户端实现
GR505: 1.上位机软件设计 2.当前项目进度的跟踪
阅读：《计算机网络——自顶向下》
英语：单词复习
C++: 基础语法——类和对象的申明
GR6323: 1.熟悉DSP开发流程 2.了解项目需求：需要调试的接口
学习: 《手把手教你学DSP》

## 2016-2-1
Content | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
GR6407: 1.大小端及网络字节序 2.有符号数和无符号及其移位操作 3.万兆光纤：UDP丢包 4.联调:测试数据接收、波形显示 5.配合ARM、FPGA解决上传Q数据不正确的问题 | 1.15个单词 2.数字电路基础 3.GR6323 高低温实验
GR6021: 1.代码精简和逻辑优化 2.单表校验、整表下载测试 3.项目归档
GR6017: 1.Matlab dll:修改高斯点数后，生成曲线变形,暂未找到原因 2.添加COS2 信号的Matlab dll调用 3.无VS2010或Matlab 2012B的环境中测试程序的可执行性 4.32位程序的实现 5.到天奥联调 6.配合项目组成员验证算法：修改新的dll、中间层及上位机 7.整合高斯、余弦功能；衰减控制联调 8.上位机增加烧写功能；ARM增加烧写FLASH功能 9.熟悉STM32 FLASH写操作：如何对一个扇区多次操作，但不丢失以前的数据
GR506: 1.获取H.264网络视频串流 (win32 api或Vlclib api) 2.校时:win32下SNTP客户端实现
GR505: 1.上位机软件设计 2.当前项目进度的跟踪
阅读：《计算机网络——自顶向下》
英语：单词复习
C++: 基础语法——类和对象的申明
GR6323: 1.熟悉DSP开发流程 2.了解项目需求：需要调试的接口
学习: 《手把手教你学DSP》
熟悉： 1.熟悉P4080的串口，FLASH，网口等接口 2.熟悉VxWorks6.9

## 2016-2-15
Content | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
GR6323: 1.熟悉DSP开发流程 2.了解项目需求：需要调试的接口 3.查找并解决SDRAM 高温数据出错问题 | 春节 | 1.春节自我总结 2.公司总结大会 | 1.锁存器、触发器及寄存器 2.39个单词 3.Vxworks 下载型启动流程分析 | 1.43个单词 2.移位寄存器 3.process concept
熟悉： 1.熟悉P4080的串口，FLASH，网口等接口 2.熟悉VxWorks6.9操作系统、uboot及驱动 3.熟悉VxWorks6.9应用开发
学习: 1.《computer network a top-down》 2. C++: 基础语法——类和对象的申明 3. 背单词
GR6407: 1.大小端及网络字节序 2.有符号数和无符号及其移位操作 3.万兆光纤：UDP丢包 4.联调:测试数据接收、波形显示 5.配合ARM、FPGA解决上传Q数据不正确的问题
GR6017: 1.Matlab dll:修改高斯点数后，生成曲线变形,暂未找到原因 2.添加COS2 信号的Matlab dll调用 3.无VS2010或Matlab 2012B的环境中测试程序的可执行性 4.32位程序的实现 5.到天奥联调 6.配合项目组成员验证算法：修改新的dll、中间层及上位机 7.整合高斯、余弦功能；衰减控制联调 8.上位机增加烧写功能；ARM增加烧写FLASH功能 9.熟悉STM32 FLASH写操作：如何对一个扇区多次操作，但不丢失以前的数据 10.测试软件完善： 1) 3、4通道功能添加 2) 非常温下高斯、余弦波形调整
GR506: 1.获取H.264网络视频串流 (win32 api或Vlclib api) 2.校时:win32下SNTP客户端实现
GR505: 1.上位机软件设计 2.当前项目进度的跟踪

## 2016-2-22
Content | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
GR6323: 1.熟悉DSP开发流程 2.了解项目需求：需要调试的接口 3.查找并解决SDRAM 高温数据出错问题 | 1.34个英语单词 2.I2C 读写时序分析 3.I2C 设备驱动概念初步分析 4.platform 设备驱动模型 5.内存分页机制的频繁交换问题 | 1.I2C 设备驱动注册流程 2.进程概念
熟悉： 1.熟悉P4080的串口，FLASH，网口等接口 2.熟悉VxWorks6.9操作系统、uboot及驱动 3.熟悉VxWorks6.9应用开发
学习: 1.《computer network a top-down》 2. C++: 基础语法——类和对象的申明 3. 背单词
GR6407: 1.大小端及网络字节序 2.有符号数和无符号及其移位操作 3.万兆光纤：UDP丢包 4.联调:测试数据接收、波形显示 5.配合ARM、FPGA解决上传Q数据不正确的问题
GR6017: 1.Matlab dll:修改高斯点数后，生成曲线变形,暂未找到原因 2.添加COS2 信号的Matlab dll调用 3.无VS2010或Matlab 2012B的环境中测试程序的可执行性 4.32位程序的实现 5.到天奥联调 6.配合项目组成员验证算法：修改新的dll、中间层及上位机 7.整合高斯、余弦功能；衰减控制联调 8.上位机增加烧写功能；ARM增加烧写FLASH功能 9.熟悉STM32 FLASH写操作：如何对一个扇区多次操作，但不丢失以前的数据 10.测试软件完善： 1) 3、4通道功能添加 2) 非常温下高斯、余弦波形调整
GR506: 1.获取H.264网络视频串流 (win32 api或Vlclib api) 2.校时:win32下SNTP客户端实现
GR505: 1.上位机软件设计 2.当前项目进度的跟踪