## 2016-1-4
2016-01-04 15:41 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
GR6407: 1.大小端及网络字节序 2.有符号数和无符号及其移位操作 3.万兆光纤：UDP丢包 4.联调:测试数据接收、波形显示 5.配合ARM、FPGA解决上传Q数据不正确的问题 | 假 | 假 | 假 | 1.GR6017添加衰减控制功能 2.30英语单词 3.Git多人协作功能摸索：没有搞明白 | 1.GR6017高斯、余弦功能整合：未测试 2.30个英语单词 3.表格整改 | 1.32个英语单词 2.GR505项目需求整理 3.GR6021项目归档
GR6021: 1.代码精简和逻辑优化 2.单表校验、整表下载测试 3.项目归档
GR6017: 1.Matlab dll:修改高斯点数后，生成曲线变形,暂未找到原因 2.添加COS2 信号的Matlab dll调用 3.无VS2010或Matlab 2012B的环境中测试程序的可执行性 4.32位程序的实现 5.到天奥联调 6.配合项目组成员验证算法：修改新的dll、中间层及上位机 7.整合高斯、余弦功能；衰减控制联调
GR506: 1.获取H.264网络视频串流 (win32 api或Vlclib api) 2.校时:win32下SNTP客户端实现
GR505: 1.上位机软件设计 2.当前项目进度的跟踪
阅读：《计算机网络——自顶向下》第二章 应用层
英语：单词复习
C++: 基础语法——类和对象的申明

## 2016-1-11
2016-01-04 15:41 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
GR6407: 1.大小端及网络字节序 2.有符号数和无符号及其移位操作 3.万兆光纤：UDP丢包 4.联调:测试数据接收、波形显示 5.配合ARM、FPGA解决上传Q数据不正确的问题 | 1.35个英语单词 2.《计算机网络自顶向下》 Http msg format 3.高斯、COS2功能整合 4.定位高斯曲线变形的原因：修正系数K的影响（最终确认是点数和修正系数个数的共同影响，当点数超过700时，40个修正系数点将不能对称修正曲线，所以导致最后拟合的曲线变形） | 1.49个英语单词 2.修改高斯系数为70：CVI上位机和VC++中间层的改变 3.GR6017添加文件保存和文件下载功能
GR6021: 1.代码精简和逻辑优化 2.单表校验、整表下载测试 3.项目归档
GR6017: 1.Matlab dll:修改高斯点数后，生成曲线变形,暂未找到原因 2.添加COS2 信号的Matlab dll调用 3.无VS2010或Matlab 2012B的环境中测试程序的可执行性 4.32位程序的实现 5.到天奥联调 6.配合项目组成员验证算法：修改新的dll、中间层及上位机 7.整合高斯、余弦功能；衰减控制联调 8.上位机增加烧写功能；ARM增加烧写FLASH功能
GR506: 1.获取H.264网络视频串流 (win32 api或Vlclib api) 2.校时:win32下SNTP客户端实现
GR505: 1.上位机软件设计 2.当前项目进度的跟踪
阅读：《计算机网络——自顶向下》
英语：单词复习
C++: 基础语法——类和对象的申明